## Projektzeitachse
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Projekt: Musterprojekt |  |  | Projektstart | 2016-11-02
Weitere Bezeichnungen |  |  | Projektende | 2017-02-15 |  |  | Verantwortlich
Sebastian Albert
Moritz Horn
Alexander Kipke
Emanuel Gaillard
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2016-11-02 | Projektstart |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2016-11-09 | Softeware &Tools eingerichtet | Git, Unity, Leap-Anbindung SourceTree, Trello |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2016-11-16 | Projektablaufplanung beendet | Produktbacklog, Meilensteinpalnung |  | ¢¢¢ |  | -5 | 1
2016-11-30 | Menü funktioniert | Menü mit Leap Motion Steuerung, Grafiken |  | ¿¿¿ |  | 15 | 1
2016-11-30 | Konzeptionelle Plannung beendet | Level Design, Turm Design, Ki Design |  | ÓÓÓ |  | -15 | 1
2016-12-21 | Funktionsfähiges Testspiel steht bereit | Detailbeschreibung 5 |  | ÓÓÓ |  | -5 | 1
2017-01-18 | Alpha Phase beendet |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 1
2017-02-01 | Beta Phase beendet |  |  | ÓÓÓ |  | -15 | 1
2017-02-14 | Dokumentation beendet |  |  | ÓÓÓ |  | -10 | 1
2017-02-15 | Projektende |  |  | ÓÓÓ |  | 15 | 1
1
1
1
1
1
Möchten sie alle Rechte an diesem Dokument erlangen? Gehen sie auf www.MeineVorlagen.com/Shop und erwerben sie für wenige Euro eine Lizenz. (BR-1002)
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Die erste, sowie die letzte Zeile werden oben rechts angezeigt.